## Slide 1
MODELE - Support de réunion
Validation de la feuille de route
Ce support a été produit par l’ANCT lors de l’expérimentation lancée en novembre 2022 pour accompagner 6 collectivités-territoriales pilotes dans l’élaboration de leur stratégie Numérique responsable. Il a ensuite été mis à jour à base des retours d’expérience des 18 collectivités territoriales ayant participé à la Vague 1, qui s’est déroulée entre septembre et décembre 2023.
Il est mis à disposition de tous les acteurs en libre-accès dans la boîte à outils Numérique responsable de l’ANCT pour servir de modèle.
Il peut donc être repris, modifié, complété. La typographie Marianne® est réservée aux administrations publiques.

## Slide 2
Mode d’emploi du présent document
Recommandation / Explication
Les encadrés comme ci-dessous donnent des éléments d’explication et ont vocation à être supprimés lors de la diffusion de ce support :
Les zones surlignées en jaune accompagnées de cette icône sont des champs à modifier par vos soins :
Champs à modifier
Cette page est à supprimer une fois la préparation de la présentation terminée

## Slide 3: Validation de la feuille de route
Date
Logo collectivité territoriale
Démarche Numérique responsable

## Slide 4
1. Mot des élus
2. Rappel des travaux initiés
3. Présentation de la feuille de route
4. Gouvernance
5. Prochaines étapes
5 mins
10 mins
25 mins
10 mins
10 mins
Agenda
La durée de chaque partie est adaptable selon les besoins de la collectivité

## Slide 5: Mot des élus
1.

## Slide 6
Photo de l’élu 2 à insérer
Mot des élus
Nom et fonction de l’élu 2
Photo de l’élu 1 à insérer
Nom et fonction de l’élu 1

## Slide 7: Rappel des travaux initiés
2.

## Slide 8: Rappel du planning & des activités menées
Ce planning type ci-dessus est à remplacer par le planning final de la collectivité partagé au début de la démarche
Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6
Point hebdomadaire de suivi
Phase de diagnostic de maturité
Phase d’élaboration de la feuille de route (FDR) Numérique responsable
Restitution phase
de diagnostic
Sécuriser les prérequis
Lancer officielle-ment la démarche
Réaliser le diagnostic
(analyse quantitative et qualitative)
:
Réunion de restitution
Sélectionner/ Prioriser les leviers
Valider la FDR et sécuriser les prochaines étapes
Compléter les fiches actions
Construire la FDR
Restitutions phase
de FDR
Nous sommes ici !

## Slide 9: Les chiffres clés de la démarche
Les éléments à mettre en avant peuvent être adaptés par la collectivité
X
Ateliers animés
Ateliers de priorisation des leviers, ateliers fiches actions, etc.
X
Agents impliqués dans la démarche
Comités de lancement et de restitution, entretiens, ateliers, etc.
X
Participants au comité de lancement
X
Entretiens de diagnostic menés
Elu, DSI, Chargé de mission Numérique responsable, Direction des achats, Direction HR / Formation / Communication, Territoire & Partenariats
7
Dimensions Numérique responsable traitées
Stratégie et Gouvernance, Mesure, Achat, Transformation du numérique, DEEE et Economie Circulaire, Sensibilisation, Le numérique pour une Collectivité Eco-responsable
X
Leviers retenus

## Slide 10: Présentation de la feuille de route
3.

## Slide 11
Rappel des programmes en cours
Cette page a pour objectif de mettre en visibilité les stratégies et programmes existants de la collectivité en lien avec le développement durable ou le numérique, ainsi que leurs adhérences avec la feuille de route Numérique responsable
Programmes / Stratégies en cours
Plan de sobriété
Projet d’administration
Adhérence avec la feuille de route Numérique responsable
Stratégie numérique globale
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

## Slide 12: Liste des X leviers priorisés
Dimension | Levier
1. Stratégie et Gouvernance | Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage
x | x
Insérer ici la liste des leviers sélectionnés par la collectivité et traités lors des ateliers fiches actions en les classant par dimension

## Slide 13: Mode d’emploi – Planning prévisionnel
Il est recommandé d’avoir les fiches actions à disposition pour une discussion plus détaillée sur le planning en cas de besoin
Insérer le nom du levier et son responsable
Proposition d’icônes pour intégrer des instances et échéances supplémentaires au planning
Instance de gouvernance pertinente
Délibération ou instance de validation pertinente
Vote ou instance budgétaire
Autre évènement clé

## Slide 14
Feuille de route – Leviers par dimension
2024 | Mois 2 |  |  | 2025 | Mois 4 | 2025 | Mois 6 | 2026 |  |  | 
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Ex. : Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
MESURE
ACHATS
TRANSFORMAT-ION DE L’IT
DEEE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SENSIBILISATION
IT POUR UNE
COLLECTIVITÉ
ECO-RESPONSABLE
Levier 2
Levier 3
Levier 4
Levier 8
Levier 9
Levier 5
Levier 6
Levier 7
Levier 11
Levier 12
Levier 13
Levier 14
Levier 15
Levier 10
Cette page permet d’obtenir une vision planning de la feuille de route, la forme et la temporalité sont à adapter selon les leviers sélectionnés pour améliorer la visibilité d’ensemble. Les actions déjà engagées par la collectivité peuvent également être présenté dans le planning.
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Notm du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier
Nom du porteur de levier

## Slide 15: Mode d’emploi - Vision budgétaire consolidée
Il est recommandé d’avoir les fiches actions à disposition pour une discussion plus détaillée sur le budget en cas de besoin
Budget nécessaire à allouer par la direction ou le service concerné (=somme des budgets inscrits dans les fiches actions)
Cette colonne permet de mettre en évidence d'éventuels points bloquants à arbitrer
Directions / services concernés par la feuille de route Numérique responsable
Statut de la validation du budget
Moyen humain à allouer par la direction ou le service concerné (=somme des JH indiqués dans les fiches actions)

## Slide 16: Vision budgétaire consolidée
Directions / Services | Moyens humains (JH) | Budget en euros | Ligne budgétaire | Statut |  | Arbitrage par le COPIL
Direction / Service XX |  |  |  |  |  | 
Direction / Service XX |  |  |  |  |  | 
Direction / Service XX |  |  |  |  |  | 
Direction / Service XX |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  | 
Validé
Validation en cours
A valider

## Slide 17: Vision budgétaire consolidée Leviers restants à financer
Levier | Moyens humains (JH) estimés | Budget en euros estimé | Responsable de la mise en œuvre |  | Arbitrage par le COPIL
Levier 1 | xx | xx € | nom/prénom fonction |  | 
Levier 2 | xx | xx € | nom/prénom fonction |  | 
Levier 3 | xx | xx € | nom/prénom fonction |  | 
Levier 4 | xx | xx € | nom/prénom fonction |  | 
… |  |  |  |  | 
Cette page est nécessaire dans le cas où l’accord du financement de certains leviers est à confirmer. Sinon, la page est à supprimer.

## Slide 18
Risques & facteurs de succès
Risque | Impact | Niveau de risque (Fort/modéré/limité) | Plan de mitigation | Responsable
Exemple: Démission du chargé de projet Numérique responsable | Réduction du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route | X | Création d’un binôme projet Identification d’une personne remplaçante potentielle Sauvegarde des documents du projet sur un espace partagé | X
Risques identifiés
XX
Facteurs clés de succès

## Slide 19: Gouvernance
4.

## Slide 20
Objectif
Parties prenantes
Fréquence
Gouvernance
Piloter l’avancement et mettre à jour la feuille de route
Echanger sur les orientations stratégiques du programme : besoins de budgets, attribution de ressources complémentaires, adhérences avec d’autres programmes et les risques remontés…
Assurer l’avancement des plans d’action de chaque levier
Opérationnel
Stratégique
Pilotage
Référent du programme
Responsables des services (collectivement)
Trimestriel
Référent du programme
Responsables des services (individuellement)
Mensuel
Semestriel
Elu(s)
Direction générale
Référent du programme
La fréquence des instances de gouvernance est modulable selon les besoins de la collectivité

## Slide 21
Indicateurs de suivi
Dimension | Indicateur | Valeur actuelle | S1 2023 | S2 2023 | S1 2024 | S2 2024 | S1 2025 | S2 2025
1. STRATÉGIE ET GOUVERNANCE | Nombre de leviers mis en œuvre | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15
 | Indicateur 2 | x | x | x | x | x | x | x
 | Indicateur 3 | x | x | x | x | x | x | x
 | Indicateur 4 | x | x | x | x | x | x | x
2. MESURE |  |  |  |  |  |  |  | 
3. ACHATS |  |  |  |  |  |  |  | 
4. TRANSFORMATION DE L’IT |  |  |  |  |  |  |  | 
5. DEEE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE |  |  |  |  |  |  |  | 
6. SENSIBILISATION |  |  |  |  |  |  |  | 
7. IT POUR UNE COLLECTIVITÉ ECO-RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  | 
Pour chaque dimension, subdiviser la ligne selon le nombre d’indicateurs choisis.
Les indicateurs peuvent avoir des unités différentes (kg CO2, To, Go, %, etc…) ou une durée plus longue que celle proposée (2026 et plus)

## Slide 22: Prochaines étapes
5.

## Slide 23
Prochaines étapes
Ajuster et valider la feuille de route y compris les budgets associés auprès du comité de pilotage
Mettre en place les instances de gouvernance pour conserver la dynamique Numérique responsable
A court terme (1 mois)
Communiquer en interne sur les travaux initiés et la feuille de route finale
Lancer la mise en œuvre des leviers en démarrant en priorité par ceux affichant des gains rapides (leviers à forte valeur et faciles à mettre en œuvre)
A moyen terme (2-3 mois)
Prévoir un comité de pilotage pour présenter l’avancement de la feuille de route
A long terme (4-6 mois)
Piloter l’avancement de la feuille de route via la gouvernance mise en place